## 3-2 工程表（契約用）
[15 empty] | 主任監督職員 |  |  | 監督職員
工 程 表
| 請負工事の表示 |  |  | 〇〇〇〇工事
| 工事場所 |  |  | 奈良県生駒市高山町8916番地の5
| 契約年月日 |  |  | 令和 年 月 日
|  |  |  | 着 工 |  |  | 令和 年 月 日
| 工期 |  |  | 完成期限 |  |  | 令和 年 月 日
令和 年 月 日
国立大学法人
奈良先端科学技術大学院大学
学 長 〇〇 〇〇 殿
受注者
[10 empty] | 住所 |  | 〇〇県〇〇市〇〇
〇〇〇〇株式会社
[10 empty] | 氏名 |  | 〇〇 〇〇 印
総括工程表
名 称 |  | 摘 要 | 工 程
|  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 |  | 3
内訳工程表
名 称 |  | 摘 要 | 工 程
|  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 |  | 3
備 考

## 3-2 工程表（契約用記入例）
[29 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日
工 事 工 程 表
奈良先端技術大学院大学
|  |  | 学 長 ○○ ○○ 殿 | [6 empty] | 殿
[24 empty] | 請負人 |  |  | 住所 |  | ○○県○○市○○町○丁目○番地
○○○○株式会社
[24 empty] | 代表者 |  |  | 氏名 |  | 取締役社長 ○○ ○○
| 工事名 |  |  |  | 奈良先端大○○改修工事 | [21 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | から
工期
| 上記建設工事について、次のとおり工程表を作成したので提出します。 | [25 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | まで
[6 empty] | 月 別 | H18,6月 |  | H18,7月 |  | H18,8月 |  |  | H18,9月 |  | H18,10月 |  | H18,11月 |  | H18,12月 |  | H19,1月 | [16 empty] | 摘 要
細
工事種別 |  |  |  | 目 |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 |  | 20 | 10 |  |  | 20 |  | 10 |  | 20
準備工 |  |  |  | 書類作成
施工図作成
仮設工事 |  |  |  | 場内仮設電気
基礎内工事 |  |  |  | スリーブ工事
配管工事 |  |  |  | 躯体
配管配線工事 |  |  |  | 天井・壁
幹線工事 |  |  |  | EPS
共同溝
機器取付工事 |  |  |  | 器具付け
盤付け
外構工事 |  |  |  | 接地工事
ﾎﾟﾝﾌﾟ室
試験調整 |  |  |  | 点灯試験
絶縁測定、他
美装・片付
仮設物撤去
各種検査
印
工事種別は特記仕様書工事項目と同じにすること