## 6-5 工事進捗状況報告書
令和 年 月 日
奈良先端科学技術大学院大学 様
受注者
〇〇〇〇株式会社
現場代理人 ○○ ○○ 印
令和 〇年 ○月度 工 事 報 告 書
標記について、別紙進捗状況報告書及び工事記録写真を添えて報告いたします。
|  |  | 工 事 名 |  |  | ○○○○工事
|  |  | 施設課長 |  |  | 施設課長補佐 |  |  |  | 建築担当 |  |  |  | 電気担当 |  |  |  |  | 機械設備担当
[10 empty] | (主任)監督職員 |  |  |  | (主任)監督職員 |  |  |  |  | (主任)監督職員
出来高概要
| 工事名 |  |  |  |  | ○○○○工事
| 請負金額 |  |  |  |  | ¥.-
| 出来高累計 |  |  |  |  | 令和○年度○月末日現在 進捗率〇%
| 既受領額 |  |  |  |  | \ -
| 工事状況※ |  |  |  |  | 進 ・ 遅 0日
工事日誌 ○月度
| 日 | 曜日 | 天気 | 主な作業 | [7 empty] | 日 | 曜日 |  | 天気 |  | 主な作業
| 1 | 水 | 晴 | 仮囲い | [7 empty] | 16 | 木 |  | 晴 |  | 夏期休暇
| 2 | 木 | 曇／雨 | 仮囲い | [7 empty] | 17 | 金 |  | 晴 |  | 夏期休暇
| 3 | 金 | 雨／曇 | 仮囲い | [7 empty] | 18 | 土 |  | 晴 |  | 夏期休暇
| 4 | 土 | 晴 | 仮囲い | [7 empty] | 19 | 日 |  | 晴 |  | 夏期休暇
| 5 | 日 | 晴 | 休日 | [7 empty] | 20 | 月 |  | 晴 |  | 外部足場 1階内部解体
| 6 | 月 | 晴 | 外部足場 1階内部解体 | [7 empty] | 21 | 火 |  | 晴 |  | 外部足場 1階内部解体
| 7 | 火 | 晴 | 外部足場 1階内部解体 | [7 empty] | 22 | 水 |  | 晴 |  | 外部足場 1階内部解体･はつり
| 8 | 水 | 晴 | 外部足場 1階内部解体 | [7 empty] | 23 | 木 |  | 晴 |  | 外部足場 1･２階内部解体･はつり
| 9 | 木 | 晴 | 外部足場 1階内部解体 | [7 empty] | 24 | 金 |  | 雨／晴 |  | 外部足場 1･２階内部解体･はつり
| 10 | 金 | 晴 | 外部足場 1階内部解体 | [7 empty] | 25 | 土 |  | 晴 |  | 外部足場 1･２階内部解体･はつり
| 11 | 土 | 晴 | 夏季休暇 | [7 empty] | 26 | 日 |  | 晴 |  | 休日
| 12 | 日 | 晴 | 夏季休暇 | [7 empty] | 27 | 月 |  | 晴 |  | 外部足場 1･２階内部解体･はつり
| 13 | 月 | 晴 | 夏季休暇 | [7 empty] | 28 | 火 |  | 晴 |  | 外部足場 1･２階内部解体･はつり
| 14 | 火 | 晴 | 夏季休暇 | [7 empty] | 29 | 水 |  | 晴 |  | 外部足場 1･２階内部解体･はつり
| 15 | 水 | 晴 | 夏季休暇 | [7 empty] | 30 | 木 |  | 曇／雨 |  | 外部足場 1･２階内部解体･はつり
[12 empty] | 31 | 金 |  | 晴 |  | 外部足場 1･２階内部解体･はつり
※・・・進捗状況が「遅」の場合は、理由及び改善案を下欄へ簡潔に記載すること
工 事 進 捗 状 況 報 告 書（ 月）
工 事 名 |  |  |  |  | ○○○○工事
主 任 監 督 職 員 |  |  |  |  | 〇〇 〇〇 | [7 empty] | 現場代理人 | [6 empty] | ○○ ○○
受 注 者 |  |  |  |  | 〇〇〇〇株式会社 | [12 empty] | 請負金額 |  |  | 0
契 約 期 間 |  |  |  |  | 自 令和〇〇年〇月〇日～至 令和〇〇年〇月〇日 | [12 empty] | 報告時期
工 事 進 捗 状 況 | 項 目
Ⅰ.専攻科棟
Ⅰ-1.電灯設備
100%
Ⅰ-2.動力設備
Ⅰ-3.構内情報通信網設備
90%
Ⅰ-4.構内交換設備
Ⅰ-5.情報表示設備
80%
Ⅰ-6.映像・音響設備
Ⅰ-7.拡声設備
70%
Ⅰ-8.テレビ共同受信設備
Ⅰ-9.火災報知設備
60%
Ⅱ.一般科目棟北
Ⅱ-1.電灯設備
50%
Ⅲ.受電室
Ⅲ-1.電灯設備
40%
Ⅲ-2.受変電設備
Ⅲ-3.構内交換設備
30%
Ⅳ.屋外
Ⅳ-1.構内配電線路
20%
Ⅳ-2.構内通信線路
Ⅳ-3.発生材処分
10%
0%
| 年 |  |  |  | Ｈ○○
| 月 |  |  |  | ○月 |  | ○月 |  | ○月 |  | ○月 |  | ○月 |  |  | ○月 |  | ○月 |  | ○月 | ○月
出 来 高（予定） |  |  |  |  | 0.1% |  | 5.8% |  | 9.7% |  | 20.1% |  | 48% |  |  | 75.1% |  | 86% |  | 99.5% | 100%
出 来 高（実績） |  |  |  |  | 0.1% |  | 5.8% |  | 6.7% |  | － |  | － |  |  | － |  | － |  | － | －
備 考 | [7 empty] | 実施 | [5 empty] | 出来高実績
[8 empty] | 予定 | [5 empty] | 出来高予定
工事（進捗）記録写真
| 写 真 説 明 | [18 empty] | 令和 年 月 日撮影
| 写 真 説 明 | [18 empty] | 令和 年 月 日撮影
６．７％
▲令和 年 月 日
Note on R154: 出来高の率を傍記すること 遅れの場合は出来高概要の工事状況に明確に日数を示す事
Note on G161: 契約行為、現調含めての実績のため、月初めでも進捗はゼロとはならない。ゼロとしない。
Note on AH169: 写真貼付部分 ※写真については,進捗状況がある程度把握できるような写真数枚を貼付する。
Note on AB189: 日付を記載
Note on AA211: 写真の説明を記載
Note on AB211: 日付を記載